## Plan1
Dev: Robson Alves | [5 empty] | Intervalo de tempo dedicado |  | 16h as 19h - Dias de Semana 8h as 12h - Finais de semana
Business:Marcela
QA: Dhéssika
| A fazer |  | Fazendo | Pronto | Tempo/Dia
Semana 1 | Ideias de projetos devem ser levantadas pensando no aspecto social. |  | Pensando na possibilidade de três ideias de projeto. * | A ideia do horário de ônibus foi a escolhida. Decidimos fazer uma aplicação web e um aplicativo. | 3h - 21/04 (Aula de Quinta-Feira) | Notas*
1ª Ideia: Desenvolver uma alicação Web que informe os horários dos ônibus.
2ª Ideia: Desenvolver uma alicação Web que informe os focos de Dengue.
Semana 2 | Modelar o banco de dados. Levantar tabelas atributos.Inserir dados nas tabelas do banco. |  | Modelando o banco de dados. Organnizando a cardinalidade. | Banco de dados pronto. Inserção de dados pronta. | 4:10h - 25/04 (Segunda-Feira)
3ª Ideia: Desenvolver uma alicação Web que informe o status do sinal para cegos.
Semana 3 | Desenvolver a aplicação Web desenvolvendo a parte back-end. Fazer roteamento, HTML+CSS. |  | Desenvolvendo o back-end utilizando php, corrigindo erro de roteamento. Aplicação do Css e HTML. | Parte back-end e roteamento + HTML + CSS pronta. | 4h - 29/04 (Domingo - Skype)
Semana 4 | Funcionalidades na aplicação Web: tela de login, download de horário, menu principal com dashboard. |  | Começando a fazer a tela de login, menu principal, download do horário. | Tela de login, Menu principal, download do horário, modificão da visualização dos horários em forma de tabela. | 3h - 30/04 (Segunda-Feira)
Dificuldade
Product Backlog
Semana 5 | Modelar menu de login, download de horário e favoritos. |  |  |  |  | Modelar BD |  | 0.5
[6 empty] | Criar Banco |  | 1
Semana 6 | Corrigir erros da funcionalidade de download de horários. |  |  |  |  | Login/Usuário |  | 4
[6 empty] | Inserir horários/BD |  | 0.5
Semana 7 | Configurar página para quando o usuário estiver logado. Adicionar opções no login. |  |  |  |  | Fale conosco |  | 1
[6 empty] | Newsletters |  | 1
Semana 8 | Finalizar o projeto e preprarar o seminário. |  |  |  | 2h - 17/05 (Terça -Feira) | Front-end - Web |  | 1
[6 empty] | Back-end - Tela Login |  | 1
Total de Semanas |  | Gráfico |  |  | Tempo Total
8 | [6 empty] | Dados Gráfico
[7 empty] | Semana | Horas
1
2
3
4
5
6
7
8