## Sprint Backlog
| A fazer |  |  | Fazendo | Pronto |  | Tempo/Dia | Complexidade | Tempo | Custo | Risco | Incerteza | Status
História 1 | Ideias de projetos devem ser levantadas pensando no aspecto social. |  |  | Pensando na possibilidade de três ideias de projeto. * | A ideia do horário de ônibus foi a escolhida. Decidimos fazer uma aplicação web e um aplicativo. |  | 3h - 21/04 (Aula de Quinta-Feira) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Pronto
História 2 | Modelar o banco de dados. Levantar tabelas atributos.Inserir dados nas tabelas do banco. |  |  | Modelando o banco de dados. Organnizando a cardinalidade. | Banco de dados pronto. Inserção de dados pronta. |  | 4:10h - 25/04 (Segunda-Feira) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Pronto
História 3 | Desenvolver a aplicação Web desenvolvendo a parte back-end. Fazer roteamento, HTML+CSS. |  |  | Desenvolvendo o back-end utilizando php, corrigindo erro de roteamento. Aplicação do Css e HTML. | Parte back-end e roteamento + HTML + CSS pronta. |  | 4h - 29/04 (Domingo - Skype) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | Pronto
História 4 | Funcionalidades na aplicação Web: tela de login, download de horário, menu principal com dashboard. |  |  | Começando a fazer a tela de login, menu principal, download do horário. | Tela de login, Menu principal, download do horário, modificão da visualização dos horários em forma de tabela. |  | 3h - 30/04 (Quarta-Feira) | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | Pronto
História 5 | Modelar menu de login, download de horário e favoritos. |  |  | Modelando login, e corrigindo erros do download de horário e favoritos. | Login, download de horário, página de favoritos pronta. |  | 2h - 1/05 (Sexta-Feira) | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | Pronto
História 6 | Corrigir erros da funcionalidade de download de horários. Colocar autocomplet na barra de busca. |  |  | Colocando funcinalidade de completar palavras na busca. Corrigindo erro do download. | Correções feitas, função de completar inserida. |  | 2h - 3/05 (Terça-Feira) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Pronto
História 7 | Configurar página para quando o usuário estiver logado. Adicionar opções no login. |  |  | Configurando a página de favoritos. | Página pronta. |  | 1h - 5/05 (Quinta-Feira) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Pronto
História 8 | Colocar sistema de newsletter. |  |  | Configurando o sistema de newsletter para funcionar. |  |  | 2:20h - 6/05 (Sexta-Feira) | 3 | 2 | 1 | 3 | 4
História 9 | Finalizar o projeto e preprarar o seminário. | [5 empty] | 1h - 20/05 (Sexta -Feira) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
História 10 | Desenvolver o aplicativo. |  |  | Pesquisando sobre aplicação mobile e tentando fazer o aplicativo | NÃO CONSEGUIMOS FAZER O APP. NÃO FICOU PRONTO!
Total de Tempo |  | Notas* |  |  |  | Dificuldade
|  | 1ª Ideia: Desenvolver uma alicação Web que informe os horários dos ônibus. |  |  | Product Backlog
[5 empty] | Modelar BD | 0.5
2ª Ideia: Desenvolver uma alicação Web que informe os focos de Dengue.
[5 empty] | Criar Banco | 1
Total de Semanas
10 |  | 3ª Ideia: Desenvolver uma alicação Web que informe o status do sinal para cegos. |  |  | Login/Usuário | 4
[5 empty] | Inserir horários/BD | 0.5
| Intervalo de tempo dedicado |  | 16h as 19h - Dias de Semana 8h as 12h - Finais de semana
[5 empty] | Fale conosco | 1
|  |  | Dev: Robson Alves |  | Newsletters | 1
Business: Marcela
|  |  | QA: Dhéssika |  | Front-end - Web | 1
[5 empty] | Back-end - Tela Login | 1

## Impedimentos
Descreva os impedimentos vivenciados pelo Time durante esta Sprint.
Ocorrência | Causa | Efeito | Ação tomada
Dificuldade em organizar os horários dos participantes. | Rotinas diferentes de cada participante | Pequeno atraso no projeto | Desenvolver sprints nos finais de semana.
Muitas ideias para pouco tempo | Ansiedade da equipe | Muitas dúvidas sobre o que fazer | Desenvolver sprints nos finais de semana.
Erros no código durante o processo | Lógica de Programação | Atraso no processo back-end | Correção em poucas horas. Antes de ir para o próximo sprint
Atraso na parte front-end | Decisões da logomarca, qual background escolher. | Atraso no processo front-end | Correção e decisões forçadas.
Erros na configuração da route | Servidor dando erro | Atraso no processo back-end | Trocamos o servidor.

## Retrospectiva
O que contribuiu para o sucesso da Sprint que o Scrum Team deveria continuar fazendo?
Ocorrência | Ação
Problemas com o projeto. | A equipe permaneceu unida para ajudar com os problemas do software.
Opiniões sobre o projeto. | Ouve compreensão de opiniões em todas as estapas do projeto.
Elaboração e propostas sobre o projeto. | Fizemos reuniões em cada modificação do projeto.
Modificação do software. | Fizemos reuniões em cada modificação do software.
O que contribuiu para o insucesso da Sprint que o Scrum Team deveria parar de fazer?
Ocorrência | Ação
Falta de tempo. | Sobrecarga de tarefas que não cabem no tempo proposto.
Atraso de algumas coisas do projeto web | Sobrecarga de tarefas que não cabem no tempo proposto.
Não realização do aplicativo. | Pouco tempo e muitas tarefas, não sobrou dedicação para o app.
O que o Scrum Team percebeu que poderia começar a fazer para que as próximas sprints tenham sucesso?
Ocorrência | Ação
Gerência do tempo. | Reorganizar melhor o tempo, fazer mais reuniões.

## Configuração de Valor
Complexidade |  | Tempo |  | Custo |  | Risco |  | Incerteza
Anarquia | 5 | Muito demorado | 5 | Muito alto | 5 | Muito alto | 5 | Muito alta | 5
Caos | 4 | Demorado | 4 | Alto | 4 | Alto | 4 | Alta | 4
Complexo | 3 | Médio | 3 | Médio | 3 | Médio | 3 | Média | 3
Complicado | 2 | Rápido | 2 | Baixo | 2 | Baixo | 2 | Baixa | 2
Simples | 1 | Muito rápido | 1 | Irrelevante | 1 | Irrelevante | 1 | Irrelevante | 1